## Варіант 1, 8, 15, 22, 29
Номер етапу | Назва етапу | Попередні етапи | Тривалість етапу, днів
1.1 | Укладання договорів на закупівлю палива |  | 20
1.2 | Укладання договорів із постачальниками тепла |  | 10
1.3 | Укладання договорів із постачальниками електроенергії |  | 10
1.4 | Укладання договорів із постачальниками води |  | 10
1.5 | Закупівля матеріалів для ремонту |  | 20
1.6 | Закупівля обладнання для ремонту |  | 20
2.1 | Ремонт тепломереж | 1.2, 1.5, 1.6 | 40
2.2 | Ремонт електромереж та трансформаторів | 1.3, 1.5, 1.6 | 20
2.3 | Ремонт опалювального обладнання | 1.5, 1.6 | 30
2.4 | Ремонт та заміна вікон та дверей | 1.5 | 20
2.5 | Заміна ламп та вимикачів | 1.5 | 5
3.1 | Перевірка готовності електричних мереж до перевантажень у зимовий період | 2.2, 2.5 | 5
3.2 | Продування труб у системі опалення | 2.1 | 5
3.3 | Перевірка умов роботи на робочих місцях | 3.1, 3.2 | 2
4.1 | Опресування системи опалення | 3.2 | 5
4.2 | Контрольний замір тиску в трубах опалення | 4.1 | 3
4.3 | Перевірка тиску у системі подачі води | 1.4 | 5
4.4 | Перевірка якості електромереж | 3.1 | 2
5.1 | Доопрацювання за результатами контролю | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 | 10

## Варіант 2, 9, 16, 23, 30
Номер етапу | Назва етапу | Попередні етапи | Тривалість етапу, днів
1.1 | Визначення та опис проблемного процесу |  | 3
1.2 | Визначення цілей проекту | 1.1 | 1
1.3 | Визначення рамок та обмежень проекту | 1.2 | 2
1.4 | Створення команди проекту | 1.1, 1.2, 1.3 | 2
1.5 | Формування плану робіт | 1.4 | 3
2.1 | Збір інформації щодо функціонування об'єкта вдосконалення | 1.5 | 5
2.2 | Визначення на основі цілей критеріїв покращення | 2.1 | 3
3.1 | Формування припущень щодо причин проблеми | 2.2 | 5
3.2 | Перевірка припущень | 3.1 | 6
3.3 | Уточнення припущень | 3.2 | 2
3.4 | Визначення причин проблеми | 3.3 | 10
4.1 | Формування пропозицій щодо усунення причин проблеми | 3.4 | 5
4.2 | Перевірка пропозицій аналітичними та експертними методами | 4.1 | 3
4.3 | Перевірка пропозицій експериментально | 4.1 | 5
4.4 | Планування заходів щодо покращення | 4.2, 4.3 | 4
4.5 | Реалізація заходів щодо покращення | 4.4 | 10
5.1 | Організація моніторингу за реалізацією заходів щодо покращення | 4.4 | 5
5.2 | Оцінка ефективності реалізованих заходів щодо покращення | 5.1, 4.5 | 3
5.3 | Уточнення процедури та переліку методів покращення (при необхідності) | 5.2 | 6
5.4 | Заохочення учасників проекту | 5.2 | 1

## Варіант 3, 10, 17, 24, 31
Номер етапу | Назва етапу | Попередні етапи | Тривалість етапу, днів
1.1 | Визначення цілей автоматизації |  | 1
1.2 | Проведення аналізу бізнес-процесів | 1.1 | 5
1.3 | Формування системної моделі | 1.2 | 2
1.4 | Вибір комплексу апаратних засобів | 1.3 | 2
1.5 | Вибір інформаційної системи | 1.3 | 2
1.6 | Укладання договору з постачальником ІС | 1.4, 1.5 | 1
1.7 | Планування впровадження ІС | 1.6 | 1
1.8 | Навчання користувачів ІС | 1.7 | 5
2.1 | Закупівля необхідного обладнання | 1.7 | 10
2.2 | Створення ЛОМ із заданими характеристиками | 1.7, 2.1 | 10
2.3 | Встановлення програмних модулів ІС на ПК у користувачів, які беруть участь у дослідній експлуатації | 2.2 | 5
2.4 | Моніторинг роботи ІС | 2.3 | 7
2.5 | Оцінка результатів впровадження ІС | 2.4 | 3
2.6 | Доопрацювання ПЗ, перенавчання | 2.5 | 5
3.1 | Планування впровадження | 2.6 | 1
3.2 | Доопрацювання ЛОМ | 3.1 | 2
3.3 | Запуск ІС на ПК, що входять до ІС | 3.1 | 5
3.4 | Моніторинг роботи ІС | 3.2, 3.3 | 3
3.5 | Уточнення стандартів щодо виконання бізнес-процесу з урахуванням Іс | 3.4 | 4
4.1 | Збір даних про функціонування бізнес-процесу після впровадження ІС | 3.5 | 5
4.2 | Перевірка наявності ефектів, заявлених під час планування | 4.1 | 10
4.3 | Аналіз ефективності інвестицій у впровадження ІС | 4.1 | 2

## Варіант 4, 11, 18, 25, 32
Номер етапу | Назва етапу | Попередні етапи | Тривалість етапу, днів
1.1 | Аналіз планів виробництва |  | 1
1.2 | Висновок про зростання кількості операцій, що виконуються на устаткуванні | 1.1 | 1
1.3 | Вибір потрібних характеристик | 1.2 | 2
1.4 | Вибір обладнання із прайс-листів | 1.3 | 2
1.5 | Аналіз терміну окупності обладнання | 1.4 | 1
2.1 | Укладання договору на закупівлю та запуск обладнання | 1.4, 1.5 | 5
2.2 | Оплата рахунку на обладнання | 2.1 | 10
2.3 | Отримання обладнання від постачальника | 2.2 | 10
3.1 | Формування фундаменту під обладнання | 2.2 | 5
3.2 | Встановлення та підключення обладнання | 2.3, 3.1 | 5
3.3 | Пробний пуск та налаштування | 3.2 | 3
3.4 | Актування та здавання в експлуатацію | 3.3 | 1
4.1 | Навчання працівників використання обладнання | 3.2 | 5
4.2 | Формування інструкцій з обслуговування обладнання | 3.2 | 5
4.3 | Включення у технології нового обладнання | 3.4 | 6
4.4 | Впровадження нових методів робіт із використанням обладнання | 3.2 | 4
5.1 | Збір даних про роботу обладнання: відмови, витрати ПММ і т.д. | 3.4, 4.4 | 3
5.2 | Аналіз запланованих та реальних витрат на закупівлю, впровадження та використання обладнання | 5.1 | 2
5.3 | Оцінка наближення терміну окупності | 5.1 | 1
5.4 | Прийняття рішення про ефективність чи неефективність витрат | 5.2, 5.3 | 1

## Варіант 5, 12, 19, 26, 33
Номер етапу | Назва етапу | Попередні етапи | Тривалість етапу, днів
1.1 | Визначення цілей розробки ПЗ |  | 1
1.2 | Планування розробки | 1.1 | 5
1.3 | Призначення коду теми | 1.2 | 1
1.4 | Вибір принципів розробки ПЗ | 1.2 | 3
2.1 | З'ясування основних вимог до ПЗ | 1.2 | 3
2.2 | Формування проекту ТЗ | 2.1 | 5
2.3 | Узгодження проекту ТЗ із замовником ПЗ | 2.2 | 2
3.1 | Формування структурної моделі | 2.2 | 3
3.2 | Формування об'єктно-орієнтованої моделі | 3.1 | 4
3.3 | Визначення принципів побудови екранного інтерфейсу | 3.1 | 2
3.4 | Розробка основних модулів | 3.1 | 10
3.5 | Розробка бази даних | 3.1 | 12
3.6 | Інтеграція всіх модулів | 3.2–3.5 | 5
4.1 | Проведення налагодження | 3.6 | 10
4.2 | Випуск бета-версії | 4.1 | 2
4.3 | Збір відомостей про результати тестування | 4.2 | 5
4.4 | Доробка модулів та БД | 4.3 | 5
4.5 | Випуск фінальної версії | 4.4 | 3
5.1 | Формування необхідної для сертифікації документації | 4.3 | 10
5.2 | Внутрішній аудит процесу створення ПЗ | 4.5, 5.1 | 3
5.3 | Укладання договору на сертифікацію | 5.2 | 2
5.4 | Проведення сертифікації ПЗ | 5.3 | 3

## Варіант 6, 13, 20, 27, 34
Номер етапу | Назва етапу | Попередні етапи | Тривалість етапу, днів
1.1 | Написання сценарію |  | 7
1.2 | Зйомка інтерв'ю з керівником підприємства | 1.1 | 4
1.3 | Підбір акторів | 1.1 | 12
1.4 | Узгодження плану зйомок із керівництвом підприємства | 1.1 | 5
2.1 | Зйомка корпоративного свята на природі | 1.4 | 3
2.2 | Зйомка у виробничих цехах | 1.3, 1.4 | 7
3.1 | Монтаж відзнятого матеріалу | 1.2, 2.1, 2.2 | 5
3.2 | Озвучування матеріалу | 3.1 | 4
3.3 | Перевірка фільму службою безпеки | 3.1 | 3
4.1 | Презентація фільму керівництву компанії | 3.2, 3.3 | 1

## Варіант 7, 14, 21, 28, 35
Номер етапу | Назва етапу | Попередні етапи | Тривалість етапу, днів
1.1 | Завантаження методички |  | 1
1.2 | Попереднє вивчення індивідуальних завдань | 1.1 | 1
1.3 | Збір довідкової інформації (назва дисципліни, термін здачі роботи) | 1.1 | 1
1.4 | Формування плану робіт та розподілу ролей | 1.2 | 1
2.1 | Збір інформації від студентів інших груп | 1.1, 1.4 | 3
2.2 | Пошук готових програмних рішень у мережі за ключовими словами | 1.2 | 3
2.3 | Спроба здачі роботи (програми) | 2.2 | 1
2.4 | Вивчення мети роботи та індивідуальних завдань | 2.1, 2.3 | 2
2.5 | Виявлення переліку невідповідностей існуючої програми із завданням | 2.4 | 2
2.6 | Налагодження, доопрацювання програми, її перенесення на потрібну платформу | 2.5 | 5
2.7 | Розробка власного ПЗ | 2.5 | 7
3.1 | Виявлення наявності теоретичної частини | 2.3 | 1
3.2 | Консультація | 3.1 | 1
3.3 | Вивчення конспекту лекцій та додаткової літератури | 3.1, 3.2 | 5
3.4 | Виконання теоретичної частини | 3.1 | 1
3.5 | Вивчення формату та змісту вихідних даних | 2.5, 3.4 | 1
3.6 | Доопрацювання ПЗ | 2.6, 2.7, 3.5 | 4
4.1 | Оформлення звіту | 1.1 | 4
4.2 | Подання звіту | 3.6, 4.1 | 1
4.3 | Вивчення вимог до змісту та оформлення звіту | 4.2 | 2
4.4 | Доопрацювання програми | 4.2 | 4
4.5 | Переоформлення звіту | 3.4, 4.3 | 2
4.6 | Здача роботи | 4.4, 4.5 | 1